| 附件 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大亚湾区2018年十件民生实事工作责任分工表 |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 序号 | 项目名称 |  | 年度目标任务 | 责任单位 （责任人） | 分管领导 |
| （一） 提高困难群众和弱势群体救助补助标准 | 1 | 提高城镇、农村低保对象最低生活保障人均补差水平，保障城乡困难群体的基本生活。 |  | 按照惠州市2018年城乡最低生活保障标准执行，完成年度任务。 | 区民政局 （王瑞华） | 潘添新 |
|  | 2 | 农村五保人员供养标准提高到每人每月1936元。 |  | 完成年度任务。 |  |  |
|  | 3 | 城镇“三无”人员供养标准提高到每人每月1936元。 |  | 完成年度任务。 |  |  |
|  | 4 | 城乡孤儿养育标准提高到每人每月2520元。 |  | 完成年度任务。 |  |  |
|  | 5 | 贫困残疾人生活补助提高到每人每月286元、重度残疾人护理补贴提高到每人每月363元。 |  | 完成年度任务。 |  |  |
|  | 6 | 高风险严重精神障碍患者的监护人和协助监护人分别按每人每月450元和100元标准给予补助，一般性精神障碍患者的监护人按每人每月200元标准补助，贫困重性精神疾病患者住院治疗标准由每人每月1600元提高到每人每月1750元，免费发药标准由每人每月50元提高到每人每月70元。 |  | 完成年度任务。精神障碍患者的监护人、协助监护人补助对象为常住人口。 | 区卫计局 （刘思伟） | 杨远辉 |
| （二） 提升公共就业服务水平 | 7 | 实施就业帮扶计划，扩大就业服务。 |  | 实现全区城镇新增就业人员4000人、开展各类型招聘会不少于50场，提供15000个岗位，开展技能晋升培训1500人（中级工以上1000人）。 | 区人社局 （罗育青） | 潘添新 |
| （三） 增加优质学位供给 | 8 | 新建5所学校 | 推进大亚湾区第四中学建设工程。 | 完成项目建设工程的20%。 | 区宣教局 （曾文浪） | 杨远辉 |
|  | 9 |  | 推进西区第五小学建设工程。 | 完成项目建设工程的20%。 |  |  |
|  | 10 |  | 完成公园上城小区配建学校建设工程。 | 碧桂园公园上城小区配建一所公办小学，增设24个班、增加1080个公办学位。 |  |  |
|  | 11 |  | 完成广外附设大亚湾外国语学校二期建设工程。 | 完成小学生宿舍楼2栋（1436个床位）及教师宿舍楼1栋（教师休息房289套）建设，共3栋师生宿舍。 |  |  |
|  | 12 |  | 完成北大培文惠州实验学校建设工程。 | 该校为12年一贯制民办学校（占地11万平方米，建筑面积10万平方米）。2018年计划完成小学、初中建设，增设36个小学班级、增加1620个民办学位；增设36个中学班级、增加1800个民办学位。 |  |  |
| （三） 增加优质学位供给 | 10 | 扩建4所学校 | 推进西区荷茶小学扩建工程。 | 完成项目建设工程的20%。 | 区宣教局 （曾文浪） | 杨远辉 |
|  | 11 |  | 完成澳头实验学校风雨操场扩建工程。 | 完成一栋风雨操场、食堂及功能室为一体的综合楼的扩建工程，总占地面积2415.67平方米，总建筑面积约3111平方米（其中风雨操场建筑面积约1068平方米、食堂建筑面积约975平方米、功能室及教师休息室建筑面积约1068平方米；室外停车场约700平方米）。 |  |  |
|  | 12 |  | 完成大亚湾第二中学风雨操场和学生公寓扩建工程。 | 完成一栋风雨操场和一栋400个床位的学生宿舍楼的扩建工程，总建筑面积约3467平方米。 |  |  |
|  | 13 |  | 完成大亚湾第三中学风雨操场及师生公寓扩建工程。 | 完成一栋风雨操场及一栋公寓（包含学生宿舍及教师休息室），总用地面积为1441.49平方米，总建筑面积约4362平方米（其中风雨操场建筑面积约1339平方米，公寓建筑面积约3023平方米）。 |  |  |
| （四） 提高城乡居民基础养老金水平 | 17 | 城乡居民基本养老保险基础养老金标准从每人每月145元提高到每人每月155元。 |  | 完成年度任务。 | 区人社局 （罗育青） | 潘添新 |
| （五） 提升医疗卫生服务质量 | 18 | 推进惠亚医院二期建设项目。 |  | 完成前期工作和社会资本采购并做好进场施工前的相关准备。 | 区卫计局 （刘思伟） | 杨远辉 |
|  | 19 | 人均基本公共卫生服务经费标准达到60元以上。 |  | 为大亚湾区常住居民免费提供12项国家基本公共卫生服务，在老年人健康管理服务中增加“两癌”（肝癌、肠癌）筛查项目。人均基本公共卫生服务经费达到60元以上。 |  |  |
| （六） 提高文化惠民水平 | 20 | 开展引导城乡居民扩大文化消费试点。 |  | 做好大亚湾区引导城乡居民扩大文化消费试点宣传工作，制订宣传工作方案；举办文化消费电子券商户培训和2018年大亚湾区文化消费月等活动；开展第二批惠州市文化消费试点特约商户遴选工作。 | 区宣教局 （曾文浪） | 杨远辉 |
|  | 21 | 进一步完善“文化惠民卡”文化消费补贴机制。 |  | 做好文化惠民卡制度常态化实施工作，为全区约3000名基层困难和特殊群体发放文化消费补贴，保障其基本文化消费权益。 |  |  |
| （七）优化公交惠民服务 | 22 | 进一步提升公交惠民改革工作,继续实施政府购买公交服务运营模式。 |  | 1.完善公交线网覆盖，增强公交运营服务保障能力。开通龙海一路等新建成道路公交线路，继续推动滨海旅游至惠州市区快速出行，开通或优化调整公交线路2条，增加公交站点15个以上，新增公交车辆40台以上。2.进一步改善乘车环境，提升公众绿色出行率。更新公交车辆60台及以上，新增和更新车辆100%采用新能源公交车。组织公交企业继续升级安装车载视频、GPS监控、语音报站一体机设备，升级安装车辆40台以上。3.推动公交乘车移动支付，进一步提高公交惠民便民水平。继续推广公交刷卡优惠乘车，推进和实现微信扫码支付车费功能，公交电子支付比例达38%以上。4.加强公交监管机构建设，提高公交服务监管能力。完成公交智能监管平台二期建设，强化区公交管理中心人员配置和培训，促进公交服务水平全面提升。 | 区交通运输局（潘炳新） | 黄小慧 |
| （八） 完善社区服务体系 | 23 | 新建9个社工站、做好6个到期已建社工站的继续运营。 |  | 通过招投标建设15个社工站（其中新增9个社工站，6个为2017年12月到期后重新招投标），社工站为老年人、残疾人、低保家庭、优抚对象等提供生活支持、心理辅导、居民自助互助等专业化服务。 | 区民政局 （王瑞华） | 潘添新 |
|  | 24 | 做好霞涌社区综合服务中心继续运营工作。 |  | 通过招投标继续运营霞涌社区综合服务中心，中心主要为社区儿童青少年、妇女、外来人口、老年人等提供综合化、专业化服务，丰富社区文化，促进社区和谐。 |  |  |
|  | 25 | 建设社会工作综合服务信息平台。 |  | 建立一个网络化、信息化终端APP，用以收集社工人员和服务信息，完善社工管理。 |  |  |
| （九） 推进生态城乡建设 | 26 | 推进大亚湾石头河流域内农村污水治理。 |  | 完善大亚湾石头河流域内农村污水管网建设。 | 西区街道办 （何育忠） | 黄伟忠 |
|  | 27 | 推进大亚湾苏埔河流域内农村污水治理。 |  | 完成项目前期设计工作。 | 霞涌街道办 （翁修强） | 黄伟忠 |
|  | 28 | 推进妈庙河截污清淤工程。 |  | 结合截污治污、市政道路、沿河景观进行综合整治。 | 区社管局 （程国亮） | 潘添新 |
|  | 29 | 完成村（社区）排污排水及防洪排涝等工程。（详见附表） |  | 实施道路排水改造，提升排污、排水功能，共计10小项。 | 澳头街道办 （李海勇） | 黄伟忠 |
|  |  |  |  | 实施污水治理、排洪沟、过滤池、蓄水池及饮水管网铺设建设工程，共计7小项。（其中西区漳浦村污水整治工程计划2019年6月份完工） | 西区街道办 （何育忠） |  |
|  |  |  |  | 实施污水治理工程，铺设污水、雨水管道，提升排污、排水功能，建设污水处理设施，共计9小项。 | 霞涌街道办 （翁修强） |  |
| （十） 推进市政交通基础设施升级建设 | 30 | 完成霞涌东环路及霞光西路提升改造工程。 |  | 全面提升改造霞涌西入口景观，一是对东环路道路断面进行改造，提升绿化景观；二是结合天后宫，全面提升改造霞光西路景观；三是打通进入滨海公共沙滩道路，提高导向性。 | 区公用事业局 （廖志铨） | 黄伟忠 |
|  | 31 | 完成龙海三路（龙山一路至龙山五路）建设。 |  | 完成道路、排水、路灯、绿化、交通工程。 |  |  |
|  | 32 | 完成西区龙盛四路（龙山一路至龙山三路段）建设。 |  | 该道路长1600米，宽24米，完成包括道路、交通、排水、电气工程等。 |  |  |
|  | 33 | 完成澳头小学周边道路及东侧排水沟市政二标工程。 |  | 项目位于大亚湾澳头，道路长350米，宽30米，完成该项目2标段工程施工：道路、排水、路灯、绿化。 |  |  |
|  | 34 | 推进石化大道（龙山六路至中兴五路段）路面整治工程。 |  | 完成道路地下管道开挖，道路修复及部分沥青路面的铺设，完成项目建设的50%。 |  |  |
|  | 35 | 推进坪山河两侧滨河路（石化大道至龙海一路段）建设。 |  | 完成道路建设的23%，包括部分地基开挖处理及雨污管道安装工程。 |  |  |
|  | 36 | 推进坪山河两侧滨河路（龙海四路至石化大道段）建设。 |  | 完成道路建设的23%，包括部分地基开挖处理及雨污管道安装工程。 |  |  |
|  | 37 | 推进石化区石化大道( 疏港大道至东门楼段 )沥青路面提升工程（一期工程）。 |  | 完成沥青路面提升约5km。 | 石化集团 （廖志军） | 黄伟忠 |