残疾人两项补贴绩效自评报告

一、基本情况

- 根据《国务院关于全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的意见》和省十件民生实事工作等有关要求，为确保残疾人两项补贴按期足额发放到位，保障残疾人的基本生活权益。按《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》(粤民发〔2016〕66 号 )文件要求申报、审核、发放，及时准确地将补贴资金发放给符合条件的补贴对象(监护人)。该项目主要从数量、质量、效果性、满意度等几个方面考核项目的成本控制、完成进度及质量、社会效益、可持续发展及公众满意度。通过专项资金的投入，全面采用社会化形式按时按标准发放残疾人两项补贴，持续减轻残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出负担，残疾人的基本生活权益得到保障和提高，促进社会和谐稳定。

- 按照相关文件精神，2021年重度残疾人护理补贴标准提升至每人每月462元，困难残疾人生活补贴标准提升至每人每月364元；2021年度残疾人两项补贴资金预算5458500元，截至2021年12月31日，全区共有重度残疾人1159人，困难残疾人116人；总共发放残疾人两项补贴6454999元，其中区财政承担4681943元，市级承担1773056元。

二、自评情况

（一）自评分数

自评分数：91分。无可行性报告，论证充分性扣1分；支付额小于预算额，未达到100，资金支出率扣1分；超上级标准支出，支出规范性扣1分；无监查报告，监管有效性扣1分；效果性方面，不能完全解决残疾人的困难和残疾人的经济压力，扣5分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况

2021年大亚湾区残疾人两项补贴每月及时足额发放到对象或其监护人账户，截止2021年12月31日，总共发放残疾人两项补贴区级预算资金4681943元，补贴人数1275人，全部补贴资金均按月足额发放到重度残疾人账户。

2.专项资金完成绩效目标情况

根据年度预算，2021年，全面落实好残疾人两项补贴政策。项目预算经费545.85万元，实际使用468.1943万元，主要用于残疾人两项补贴，切实降低残疾人的经济压力，有效解决残疾人家庭的实际困难，保障残疾人基本生活来源，改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权益。

3.专项资金分用途使用绩效

- 2021年度区级预算残疾人两项补贴资金主要用于困难残疾人、重度一二级及精神智力三四级残疾人护理补贴，专款专用。

- 存在问题及建议

（一）存在的问题

- 两项补贴发放数据不够精准。由于数据共享不能及时同步，导致死亡、户口迁出等残疾人信息延迟，没有及时停发补贴。

- （二）建议

- 强化数据比对。加强对残疾人两项补贴系统数据的比对工作，确保人员的数据真实、准确、齐全。

- 加强监督管理。严格执行定期复核机制，加强残疾人两项补贴发放工作的监督管理，认真落实定期复核机制，确保实现应补尽补、应退尽退的动态管理。