老年福利支出项目绩效自评报告

一、基本情况

2021年老年人福利预算资金884.37万元，到位金额739.78万元，实际支出739.78万元。资金支出范围包括：80周岁以上老人高龄补贴、为60周岁以上老人购买意外伤害综合保险、65周岁以上老人办理“岭南通惠州卡”、西区长者照护之家费用、长者大助餐项目、居家养老配送午餐经费。项目绩效目标：提高区内老年人福利，保障老年人的基本权益，让所有老年人都能老有所养、老有所依、老有所乐、老有所安。

二、自评情况：

（一）自评分数

- 对项目的立项情况、资金管理情况、项目实施的经济性、效率性、效果性、公平性等方面进行分析评价，自评2021年“老年福利经费”项目整体绩效分数93分。其中从立项情况、论证决策的充分性两个方面考核，只有相关省市文件依据，未有其它论证材料，指标分值12分，得分11分。资金落实分配情况：因年初预算资金分配长者大助餐项目23.4万元，未支出，指标分值3分，得分2分；资金支出率未达100%，指标分值6分，得分4分。社会效益：老年人需求日益丰富，基本实现了让老年人老有所依、老有所养，指标分值15分，得分13分。有老年人觉得宣传不到位，服务满意度达85%，指标分值5分，得分4分。

（二）项目立项情况

项目的实施主要是为了保障老年人合法权益，发展老年事业，弘扬中华民族敬老、养老、助老的美德，实现党和政府确立的"老有所养"的战略目标。符合《中华人民共和国老年人权益保障法》及有关规定，具体实施依据文件包括《惠州市实施80周岁以上老年人政府津贴管理办法》《惠州市卫生健康局关于“银龄安康行动”老年人意外伤害综合保险实施方案》的通知》、《惠州市老年人免费乘坐公交车服务及补贴办法》、（关于印发《惠州市社区老年人日间照料示范中心建设及长者“大助餐”试点工作实施方案》的通知）（常务会议纪要15号）高龄津贴提标文件等。依据充分，符合公共财政扶持方向及资金设立目标。

- 项目的实施情况

- 高龄老人补贴为区内户籍80周岁以上老年人按照《惠州市实施80周岁以上老年人政府津贴管理办法》发放补贴、60周岁以上老人意外伤害综合保险费用于公安提供的区内户籍60周岁以上老年人购买意外伤害综合保险、根据《惠州市老年人免费乘坐公交车服务及补贴办法》文件要求为区内65周岁以上老年人免费办理长者服务卡、根据“西区街道长者照护之家批复件”每月按时支出西区长者照顾之家房租费用、通过招标按照合同购买第三方服务每天按时为区内户籍60岁以上困难空巢、独居等老年人免费配送午餐。项目实施程序严格按规定履行报批手续。

（三）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况

（1）资金到位率情况：截止2021年12月31日，依据项目进展情况，项目申请财政拨付资金739.78万元，实际支付资金739.78万元，资金全部到位，到位率100%。资金到位率较好。

（2）支出相符性：预算批复明细表及实际支出明细表相符，预算时列明的支出范围包括高龄老人补贴、60周岁以上老人意外伤害综合保险费用、65岁以上老人办理“岭南通 惠州卡”工本费、西区长者照顾之家费用、居家养老免费配送午餐费用完全相符。

2.专项资金管理情况

- 按照各相关文件精神，做好项目年度预算，老年人福利每项工作按照预算专款专用，经财务审核、领导审批，报请区财政局核拨各项经费并以实际支出为准，按时按质完成各个项目。

3.专项资金分用途使用绩效

（1）经济性，不产生经济效益。

（2）社会效益，提高老年人的生活水平。80周岁以上老人高龄补贴、为60周岁以上老人购买意外伤害综合保险、65周岁以上老人办理“岭南通惠州卡”解决老年人养老需求，让老年人老有所依、老有所养。

（3）效果性，保障老人了的基本权益，提高了老年人生活质量，促进社会和谐稳定。

（4）满意度，老年人对我区养老服务满意度达85%以上。

四、存在问题

- 预算资金数据的准确性有待提高，年初预算资金包括长者大

- 助餐项目23.4万元，为区内户籍老人提供助餐补助费用，由于疫情影响、老年人的生活习惯、身体等原因未产生补助，因此此项资金未支出。

- 五、下一步

老年福利资金将严格执行财务管理规定，提高预算资金的准确性，从而保证项目资金的合理分配和使用。