墓园经费项目绩效自评报告

一、基本情况

2021年总预算为630万元。其中包括墓园基础设施建设40万元，主要用于园内道路维护、危坡修护、墓地改造、除草、树木养护、防火安全设施购置等费用；景祥墓园购买服务费40万元，用于购买管理服务项目支出；骨灰楼运营管理费10万元，主要用于骨灰楼运行日常管理费用。骨灰楼二三层装修及智能骨灰架购置费用540万。

- 二、项目的实施情况

- 按照《惠州市公益性节地生态安葬设施建设管理实施意见》

为配合项目建设和移民动迁，景祥墓园（新区）原由区代建局边建设边安置，但存在台账登记造册不完整，管理不完善的情况。2015年5月区代建局将景祥墓园（新区）正式移交区民政局管理。为加强和规范管理，特别是做好“清明”、“中秋”、“重阳”祭扫高峰的服务，2015年9至12月区民政局以政府购买服务方式委托社会力量管理景祥墓园，管理费用16.38万元，从区民政局年度财政预算殡葬经费中列支。从2016年起实行公开招投标,由有资质的中标公司进行管理。但因财政政府采购目录中没有此项服务，故2016年至2018年，经区民政局的局务会审定，选择有资质的第三方进行购买服务管理。2018年1月至今由惠州市大亚湾安逸祥墓园管理有限公司代管。

智能骨灰架通过政府采购方式费用3922756.86元。

三、自评情况：

（一）自评分数

1、自评分数及等级

自评分数91分，等级为优秀。

（二）自评分析

2.1投入（20分）

自评18分。在项目立项中，因2020年墓园可安置用地已饱和，为服务好西区产业园的建设搬迁，需加快骨灰楼的建设提升安置空间。

2.2过程（20分）

自评20分。资金管理情况：墓园经费项目总经费630万元。在项目执行过程中，基本上按照各项政策规定按时申请财政资金并按流程支付，资金到位率100%，支出率为100%，有较好的监督管理机制，且均按照各项规定进行操作执行，因此具有较好的成效。

2.3产出（30分）

- 自评25分。经济性：因墓园属于公益性墓园，到目前主要配合大亚湾发展，提供迁坟安置服务。扣5分是因为墓园不产生经济效益。

2.4效益（30分）

自评28分。效果性：一、完善墓园修建审批流程。针对墓园的实际问题，我局及时对墓园的申请表、用地审批表进行修改，并在墓园公示栏上公示“两表”审批流程，明确了区一级，街道、村（居）和墓园管理公司的职责。同时，要求管理公司对墓地建设进一步规范操作程序，加强墓园的监管工作，杜绝发生违规违法现象。二、完善墓位信息。为完善墓园墓位的信息资料，我局制定了墓位登记表，利用清明、中秋扫墓之际发放登记表；推出微信公众号，宣传发动墓穴亲属配合登记，逐步完善信息资料，进一步规范墓园管理。扣2分是因为，有收到群众提议提升更好的墓园服务。

四、专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况

资金到位率情况：截止2021年12月31日，依据项目进展情况，项目申请财政拨付资金6300000元，实际支付资金6297378.86元，资金全部到位，到位率100%。资金到位率较好。

2.专项资金分用途使用绩效

（1）经济性，因为是公益性墓园所以不产生经济效益。

（2）社会效益，一、完善墓园修建审批流程。针对墓园的实际问题，我局及时对墓园的申请表、用地审批表进行修改，并在墓园公示栏上公示“两表”审批流程，明确了区一级，街道、村（居）和墓园管理公司的职责。同时，要求管理公司对墓地建设进一步规范操作程序，加强墓园的监管工作，杜绝发生违规违法现象。

二、完善墓位信息。为完善墓园墓位的信息资料，我局制定了墓位登记表，利用清明、中秋扫墓之际发放登记表；推出微信公众号，宣传发动墓穴亲属配合登记，逐步完善信息资料，进一步规范墓园管理。

（3）效果性，确保扫墓期间群众祭扫安全有序。

（4）满意度，扫墓群众对墓园管理服务满意度达90%以上。