退役安置及优待经费

项目绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

预算安排退役安置及优待经费项目共计8710828元，主要用于以下方面：表彰经费30000元、退役军人“解五难”费用500000元、待安排工作的退役士兵人员生活及社保补助100000元、退役军人联谊活动100000元、退役士兵短期就业培训费用30000元、发放入伍大学生补助费用160000元、军队移交政府的离退休人员200000元、退役士兵安置费用3000000元、随军家属安置651000元、义务兵优待金3900000元、退伍军人生活补助39828元。

（二）项目用款单位简要情况

优抚安置工作是贯彻执行退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

1负责离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

2、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

3、组织拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织实施。

4、组织协调、督促落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

5、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和有关政策的实施意见并指导实施。承担退役军人残疾等级评定审核，以及不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

6、组织指导全区拥军优属工作。组织实施现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作，以及国民党抗战老兵等有关人员的优待工作。

7、组织实施烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护、烈士评定审核等相关工作。指导实施军人公墓建设规划和管理维护工作。审核拟列入省级重点保护单位的烈士纪念建筑物名录。总结、宣扬退役军人、退役军人工作单位先进典型事迹。指导退役军人服务体系建设。

8、指导并督促检查退役军人相关法律、法规、规章和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

9、协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

10、完成区委、区政府和市退役军人事务局交办的其他任务。

（三）项目实施主要内容及实施程序

1、主要服务内容：发放我区退役安置工作中对现役或退役军人的表彰经费、退役军人“解五难”费用、待安排工作的退役士兵人员生活、社保补助费用、退役军人联谊活动、退役士兵短期就业培训费用、发放入伍大学生补助费用、军队移交政府的离退休人员、退役士兵安置费用、随军家属安置、义务兵优待、退伍军人生活补助等服务保障工作。

2、实施程序：根据《退役士兵安置条例》；惠州市双拥优抚工作政策汇编；《惠州市军人随军家属就业安置办法》惠府〔2015〕102号(1)；惠州市拥军优属实施办法（惠府〔2018〕18号）；中共惠州市委办公室、惠州市人民政府办公室关于印发《惠州市优待困难复退军人的实施意见》的通知；粤退役军人发〔2021〕67号广东省退役军人事务厅等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知；惠州市民政局 惠州市财政局 惠州军分区动员处关于转发《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》的通知（惠民〔2018〕205号）；退役军人移交安置工作政策法规汇编等文件落实到位。

二、自评情况

（一）自评分数

1、自评分数及等级

自评分数92分，等级为优秀。

（二）自评分析

2.1投入（20分）

自评20分。在项目立项中，论证决策充分，项目根据《退役士兵安置条例》；惠州市双拥优抚工作政策汇编；《惠州市军人随军家属就业安置办法》惠府〔2015〕102号(1)；惠州市拥军优属实施办法（惠府〔2018〕18号）；中共惠州市委办公室、惠州市人民政府办公室关于印发《惠州市优待困难复退军人的实施意见》的通知；粤退役军人发〔2021〕67号广东省退役军人事务厅等6部门关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知；惠州市民政局 惠州市财政局 惠州军分区动员处关于转发《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省军区动员局关于做好我省义务兵家庭优待金发放工作的通知》的通知（惠民〔2018〕205号）；退役军人移交安置工作政策法规汇编具有较高的合理性。

2.2过程（20分）

自评18分。资金管理情况：退役安置及优待经费项目资金支出范围包括上述所有项目，项目总经费8710828元。在项目执行过程中，基本上按照各项政策规定按时申请财政资金并按流程支付给符合政策补助的各类退役军人项目经费，资金到位率100%，支出率为78.2%，未达到100%，剩余部分资金由于疫情等原因导致项目未开展所以未使用完，该项扣2分；各项目的资金拨付流程也均完全按照单位规定的程序执行，较为规范和合理；监督管理的有效性方面，我局针对退役安置及优待经费项目，实行线上系统监测及线下走访检查以及多种方式相结合的形式进行监督管理，有较好的监督管理机制，且均按照各项规定进行操作执行，因此具有较好的成效。

2.3产出（30分）

- 自评25分。经济性：退役安置及优待经费项目是严格按照民政预算规划的，项目实施均按照各类政策范围内的比例规定发放，严格按照政策规定落实到位，严格控制项目经费支出，预算均为政策范围内的项目经费，项目执行均按照财政预算数执行，未出现超预算的现象，做到专款专用，确保资金执行按照优抚的各项政策执行；效率性：全区退役安置及优待经费项目2021年均按照政策规定完成各项服务保障，指标完成情况较好，年终评估考核也均为合格以上，由于退役军人联谊活动、退役士兵短期就业培训活动的开展较为受限，改为线上举行，成效有所折扣，部分指标也无法及时、按时完成，完成的质量也有所影响，因此该项扣5分，此外，全体退役军人也在乡村振兴、新冠肺炎疫情防控工作等方面贡献了大亚湾退役军人的力量，做到“退伍不退色”的军队作风得到相关部门领导、群众的高度认可和表扬。

2.4效益（30分）

自评29分。效果性：退役安置及优待经费项目为我区退役军人提供的服务保障工作，均具有较强的可操作性；项目为长期延续性项目，非短期服务，所以具有长期性，可持续性水平较高。公平性：在服务满意度上达到90%，该项扣1分，从2021年退役安置及优待经费项目的评估考核结果来看，退役安置及优待经费项目的实施，让全区退役军人的满意度均较高，服务成效显著。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

2021年退役安置及优待经费共8710828元，共有表彰经费、退役军人“解五难”费用、待安排工作的退役士人员生活、社保补助、退役军人联谊活动、退役士兵短期就业培训费用、发放入伍大学生补助费用、军队移交政府的离退休人员、退役士兵安置费用、随军家属安置、义务兵优待经费、退伍军人生活补助，其中部分已按照年初预算进行资金拨付，支出金额共6812084.22元，支出率达78.2%。未支出金额1898743.78元。主要原因是义务兵优待金优先使用2021年上级补助资金（惠财社【2020】113号）1060000元，军队移交政府的离退休人员上级拨付两笔经费（惠财社【2020】173号的364408元，惠财社【2020】261号376000元未使用结转至2022年使用），退役军人联谊活动经费100000元由于疫情情况未能开展导致未支出，退役军人“解五难”费用优先使用结转资金和上级资金，因此区级预算资金未全部支出。

2.专项资金完成绩效目标情况。

产出指标：在加大推进服务体系建设方面，2021年，我区3个街道党工委相继成立了退役军人事务工作领导小组；区退役军人服务中心和3个街道退役军人服务站在2020年分别成功创建“广东省四星级退役军人服务中心”和“广东省五星级退役军人服务站”的基础上，2021年又成功创建为全国示范型退役军人服务中心（站），服务保障体系建设得到有力推进；在加强推动思想政治引领方面，我区共开展了3场退役军人法律咨询服务、2场《退役军人保障法》专题宣讲活动，积极发动全区退役军人参加“惠州最美退役军人”、退役军人“行业明星”学习宣传活动，我区公安局龙山派出所二级警长罗见福同志获首届“惠州最美退役军人”，强化典型引领，走访慰问48名老党员和困难党员；组建退役军人战旗志愿服务队，全区共组建30支，共吸纳退役军人志愿者200余人，在参与全区疫情防控、帮扶解困、环境保护等领域发挥了积极作用；在加大保障安置就业力度方面，我局按时完成了今年接收的9名符合政府安排工作退役士兵和退出消防员安置工作；组织9名符合政府安排工作退役士兵参加全员适应性培训，协助40余名退役军人申请学历提升补贴；组织举办了2场“大亚湾区重点企业暨退役军人现场招聘会”，为退役军人提供了500多个招聘岗位；截至目前，全区累计办理社保接续221人，拨付资金约617万元；在真情开展帮扶解困工作方面，全区累计投入退役军人帮扶解困经费资金42万余元，帮扶困难退役军人80余人次；共成功申请省应急救助资金16宗，申请资金达35万元；在加大退役军人权益维护力度方面，我局妥善解决了4例上级部门转发的信访信件、2例绿色通道信访件，办结率达100%。截至目前，我区退役军人思想动态整体稳定、可控。

效益指标：全区退役安置及优待经费项目的发放覆盖率100%；退役安置及优待项目经费保障程度100%，各项政策落实均按照规定进行经费拨付；通过退役安置及优待项目对退役军人服务保障工作，提高了退役军人的幸福感和满意度，促进了社会和谐稳定，产生了较高的社会效益；由于退役安置及优待经费属于我区退役军人的服务保障，具有深远的影响和长期的服务成效体现，因此具有较高的可持续性。

满意度指标：通过开展各项退役军人服务项目，全区所有退役军人对优抚安置工作服务的满意度超过90%，极大地提高了我区退役军人的幸福感和满意度，对于促进我区社会和谐和稳定贡献了退役军人的力量。

3.专项资金分用途使用绩效。

退役安置及优待经费项目均按照各类政策规定金额和民政局年初财政预算明细，专款专用，且均按照政策规定的资金进行项目安排，未存在不按预算执行或超预算执行的情况，分用途使用绩效良好。

（三）专项资金使用绩效存在的问题。

财政预算资金支出主要集中在下半年，支出进度较慢，需加强跟进支出进度，制定支出计划表及做好跟踪台账，及时有效地规划整体支出进度。

三、改进意见

加强对预算资金的支出和使用计划，及时做好各项经费支出的请拨、支出、拨付等程序，确保做到及时、高效，总体把握好该项经费的支出率。