大亚湾区民政局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

1、贯彻执行国家和省、市、区有关民政工作的方针政策和法律法规,拟定民政事业发展规划和相关的民政措施,并组织实施和监督检查;

2、负责退役士兵、转业士官、复员士官的接收安置工作,负责追认烈士的受理上报、烈士褒扬工作，组织和指导拥军优属工作;

3、负责组织、协调城乡救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救助款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠;承担区减灾委员会具体工作;

4、负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员的救助工作,健全城乡社会救助体系;

5、负责行政区划工作,承担村(居)委会的设立、撤销、调整、更名、界线变更的审批报批工作;负责镇级行政区域边界勘定和管理工作,协调边界争议的调处事务;负责地名管理工作,承担区内地名命名、更名、销名的审批报批工作,承担区内地名标志设置和管理工作;

6、提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设,指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设,指导城乡社区服务体系建设;

7、负责社会福利机构的监督管理,促进慈善事业发展,组织指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;

8、负责推进婚俗和殡葬改革;负责收养登记的审核报批工作;

9、承担依法对区内社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任;

10、负责推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设;

11、负责管理福利彩票销售工作,负责管理、使用、发放福利资金和民政事业费;

12、承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1、年度总体工作：2021年，在区委、区管委会的正确领导下，在市民政局的精心指导下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以保障和改善民生、构建共建共治共享社会治理格局为重点，深入践行“民政为民、民政爱民”工作理念，创新发展新思路，稳步推进民政重点工作，在兜底救助保障、基层社区治理、社会事务管理等方面取得显著成效。

2、重点工作任务：

（1）全市率先出台《惠州大亚湾经济技术开发区社会工作人才扶持激励方案》；

（2）全市首创“一站点一特色·一机构一品牌”项目；

（3）各项民生救助标准稳步提高，位居全市第一；

（4）全力推动“惠民空间”微改造；

（5）积极开展“兜底民生服务社会工作双百工程”；

（6）优化完善区、街道、村（社区）三级养老服务网络；

（7）探索搭建枢纽型社会组织平台。

3、常规工作情况：

（8）社会救助体系不断健全；

（9）基层社会治理水平持续提升；

（10）养老服务质量大幅提升；

- （11）儿童关爱帮扶深入推动；

- （12）残疾人福利工作全面落实；

- （13）慈善事业发展深入推进；

（14）婚姻登记依法办理；

（15）防灾减灾扎实有效；

（16）殡葬政策认真落实；

（17）流浪乞讨人员救助能力提升；

（18）区划地名工作全面推进；

（19）福彩销售工作积极有效；

（20）涉军服务质量稳步提升；

（21）党建引领全面深化；

（22）安全生产责任制全面履行。

- 部门整体支出绩效目标

- 一是根据省、市、区针对民生保障等文件的要求，定期发放残疾人两项补贴、老龄补贴、孤儿和事实无人抚养儿童生活补助、低保补助、特困补助、困难群众生活救助、临时救助、医疗救助等补助资金，切实降低残疾人、老年人、孤儿和事实无人抚养儿童及困难群众的经济压力，有效解决人民的实际困难，保障人民基本生活来源，使我区人民生活状况得到改善。二是根据区领导批示以及市民政局的工作要求，确保我区57个村（社区)社工项目服务正常推进，按时下拨经费；通过招投标由专业社工机构派驻专业社会工作者，扎根村（社区）为困难群众和特殊群体提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务，打通为民服务“最后一米”，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，为保障和改善民生、加强和创新社会治理、推进国家治理体系和治理能力现代化提供了重要的支撑。三是按照相关文件规定落实好优抚对象生活补助、社保补助、医疗补助及安置资金等的发放，定期开展退役士兵短期培训工作及退役军人联谊活动，保障我区复退军人服务体系建设工作任务的完成，保障优抚对象的基本生活。四是根据E两委办873号文和关于解决景祥墓园骨灰楼建设经费的函等文件要求，定期维护墓园基础设施、完善墓园基础建设和管理，完成景祥墓园骨灰楼装修及智能骨灰架设备购买等我作，确保墓园正常维护运作，让墓园进入秩序管理并服务好安置群众，减轻群众丧葬负担。

- 部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

1、部门整体支出情况

单位：万元

| 项目 (按支出性质分类) | 年初预算数 | 调整预算数 | 决算数 | 支出占比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 733.47 | 849.36 | 849.36 | 9.67% |
| 人员经费 | 691.47 | 807.36 | 807.36 | 95.06% |
| 日常公用经费 | 42 | 42 | 42 | 4.94% |
| 二、项目支出 | 8130.94 | 7929.74 | 7929.74 | 90.33% |
| 本年支出合计 | 8864.41 | 8779.10 | 8779.10 |  |

2、主要项目支出情况

2021年财政补助主要项目经费支出7087.01万元：社工站及社综经费支出1710.74万元，主要用于35个社工站及22个社区综合服务中心建设及服务；老年福利经费及居家养老服务平台经费支出928.33万元，主要用于80周岁上以老人生活补助、全区居家居家养老送餐服务、65周岁以上老人办理岭南通和惠州卡工本费用、西区长者照护之家项目、澳头敬老院差额经费、节日慰问老年人等；残疾人事业专项资金847.85万元，主要用于残疾人两项补贴、残疾人康复补助、残疾人康园中心和体育健身点项目、残疾人意外伤害险购买、残疾人临时救助、残疾人技能培训和就业服务等；涉军服务支出1326.30万元，主要用于退役安置补助及抚恤补助、义务兵优待金发放、复退军人解五难、就医补助、烈士纪念设施修缮、重要节日慰问部队及服务站和服务中心日常支出等；殡葬及墓园支出1283.11万元，主要用于石化拓展区用地坟墓搬迁安置项目建设、无人认领遗体处理、景祥墓园骨灰楼装修及智能骨灰架购置、殡葬补助及墓园管理维护等；社会救助支出703.87万元，主要用于社会流浪乞讨人员救助、临时救助、低保补助、特困供养、孤儿和事无生活补助、节日慰问等；社会组织支出129万元，主要用于扶持社会组织、培育社区社会组织、社会组织审计、社会组织评估等；婚姻登记支出81.1万元，主要用于婚姻登记“跨省通办”项目、婚姻大讲堂项目、婚姻登记日常工作经费等；行政区划和地名管理支出76.82万元，主要用于道路路牌安装及验收等。

3、资金管理情况

资金的使用严格把关，专款专用，按照财务管理制度执行，项目的运行按照内部管理制度执行。

二、绩效自评

（一）自评结论

根据《大亚湾区财政局关于开展2022年区级财政资金绩效自评工作的通知》（惠湾财绩〔2022〕10号）相关程序、指标体系和评分标准，自评“2021年度部门整体支出”的绩效得分为88.8分，绩效等级为“良”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况：

本部门编制预算合理、规范，单位所设立整体绩效目标符合客观实际，根据财政要求，对本部门所有200万（含）以上项目进行绩效目标申报，制定了财务管理制度、内部管理制度及相关方案，并按制度和方案严格执行。具体指标分析如下：

（1）预算编制合理性

本部门2021年部门预算的编制、分配符合区委、区管委会方针政策和工作要求，符合本部门职责、符合本部门制定的相关计划，资金在不同项目、用途合理分配，功能分类编制准确。存在经济分类编制不准确、年中追加项目、预算调整项目及项目资金调剂情况，如下表。该指标分值5分，自评得分3分。

| 2021年项目调整明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 预算项目名称 | 预算批复金额 | 调减/调增/追加 指标金额 | 调整后金额 | 备注 |
| 老年福利支出 | 884.37 | -135.97 | 748.40 |  |
| 城市特困供养 | 92.35 | -20.00 | 72.35 |  |
| 农村特困供养 | 56.83 | -16.00 | 40.83 |  |
| 城市低保补助 | 206.04 | -28.00 | 178.04 |  |
| 农村低保补助 | 169.68 | -58.00 | 111.68 |  |
| 社工建设系统服务经费 | 7.22 | -0.60 | 6.62 |  |
| 社工建设服务经费 | 280.00 | -26.00 | 254.00 |  |
| 退役安置及优待经费 | 871.08 | -7.58 | 863.50 |  |
| 残疾人事业支出 | 358.80 | -4.61 | 354.19 |  |
| 福利彩票公益金支出 | 200.00 | -1.50 | 198.50 |  |
| 儿童福利经费 | 137.09 | -37.01 | 100.08 |  |
| 小计： | 3,263.46 | -335.28 | 2,928.18 |  |
| 区救助申请家庭经济状况核对中心购买服务经费 | 20.00 | 3.80 | 23.80 | 新指标项目名称：核对中心购买服务经费 |
| 婚姻登记“跨省通办”配套设施经费 |  | 61.10 | 61.10 | 批件号：G349 |
| 消防救援队伍慰问经费 |  | 8.00 | 8.00 | 批件号：G259 |
| 墓园坟墓搬迁安置经费 |  | 337.80 | 337.80 | 批件号：G251 |
| 无人认领遗体处理经费 |  | 200.88 | 200.88 | 批件号：G787 |
| 小计： | 20.00 | 611.58 | 631.58 |  |
| 合计： |  | 276.30 |  |  |

（2）财政拨款收入预决算差异率

根据2021年度决算数据，计算2021年度本部门财政拨款收入决算数差异率为14.5%。该指标分值5分，自评得分3.5分。

（3）绩效目标合理性

本部门的整体绩效目标能充分体现部门职责、2021年度工作计划并分解成具体工作任务、与本年度部门预算资金相匹配，部门申报的部分项目没有进行可行性研究和充分认证，扣0.5分。该指标分值5分，自评得分4.5分。

（4）绩效指标明确性

本部门整体绩效目标能够体现部门履职效果的社会经济效益指标，目标设定的指标清晰，可以量化。该指标分值6分，自评得分6分。

2.预算执行情况。

（1）部门预算资金支出率

- 分季度支出情况表

| 分季度 | 当季支出金额 (万元) | 当季支出进度 | 序时进度 | 分季执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一季度 | 567.10 | 7.15% | 25% | 28.61% |
| 第二季度 | 2076.86 | 33.34% | 50% | 66.68% |
| 第三季度 | 2224.71 | 61.4% | 75% | 81.86% |
| 第四季度 | 3061.08 | 100% | 100% | 100% |

全年平均执行率69.29%。该指标分值6分，自评得分4分。

（2）结转结余率

本部门2021年结转结余资金0万元，结余结转率-%。该指标分值3分，自评得分3分。

（3）国库集中支付结转结余现存量资金效率性

本部门2021年年末存量资金0万元，2020年年末存量资金0万元，部门财政存量资金变动率-%。该指标分值3分，自评得分3分。

（4）政府采购执行率

本部门2021年采购计划金额0万元，实际政府采购金额485.36万元。该指标分值3分，自评得分0分。

（5）财务合规性

本部门2021年预算调整均履行报批手续；资金管理、费用支出等制度严格执行；会计核算规范、支出依据合规、无虚列项目支出的情况；重大项目均有决策文件、招标函、中标通知书、资金支出审批表、会议纪要等。该指标分值6分，自评得分6分。

（6）预决算信息公开性

本部门2021年3月19日收到区财政局批复的部门预算后，于20日内（2021年3月30日）在区重点领域信息公开官网和局官网向社会公开。2021年8月18日收到区财政局批复部门2020年决算后，于20日内（2021年8月24日）在区重点领域信息公开官网和局官网向社会公开。严格按照区财政局规定内容和规范表格公开部门预算、决算，信息公开工作规范，按规定内容、规定的时限和范围公开，且公开内容无涉密信息。该指标分值4分，自评得分4分。

- 绩效信息公开情况

- 本部门2021年绩效目标及2020年绩效自评报告没有按规定时间公开。该指标分值2分，自评得分0分。

（8）项目实施程序

本部门2021年各项目实施程序合规。需要招投标的项目，有履行招投标程序。该指标分值2分，自评得分2分。

（9）项目监督

本部门按规定对专项资金进行监督检查，确保专款专用。要求各股室对项目实施情况定期上报，不定期下队检查，聘请第三方机构对重点项目进行中期和末期评估，及时整改不足之处。该指标分值3分，自评得分3分。

（10）报送及时性

本部门2021年行政事业单位性国有资产年报和月报均能按时报送。该指标分值2分，自评得分2分。

（11）数据质量

本部门2021年行政事业单位性国有资产年报数据完整，准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。该指标分值3分，自评得分3分。

（12）账务核对情况

本部门2021年12月31日资产账和财务账核对相符。该指标分值3分，自评得分3分。

（13）资产管理合规性

本部门重视固定资产管理，资产配置合理、保管完整、账实相符。该指标分值3分，自评得分3分。

（14）固定资产利用率

本部门2021年末实际使用固定资产总额1583.92万元，所有固定资产总额1583.92万元，固定资产利用率100%。该指标分值2分，自评得分2分。

3.预算使用效益。

（1）公用经费控制率

本部门2021年度三公经费支出决算数3.76万元，小于三公经费预算数5.13万元，主要因为受疫情影响，减少公务接待支出；日常公用经费支出决算数42万元，等于日常公用经费预算数42万元。该指标分值4分，自评得分4分。

（2）重点工作完成率

本部门2021年重点工作任务7个，完成7个，重点工作完成率100%。该指标分值5分，自评得分5分。完成情况如下：

一是全市率先出台《惠州大亚湾经济技术开发区社会工作人才扶持激励方案》：社会工作在大亚湾区社区治理工作中的作用日益凸显，连续2年被区委、区管委会纳入大亚湾开发区六大人才之一。为进一步加大对专业社会工作人才的扶持力度，今年3月在全市率先出台《惠州大亚湾经济技术开发区社会工作人才扶持激励方案》，从考证奖励、岗位津贴、工龄津贴、学术奖励、学历奖励、获奖奖励和困难救助等7个方面进行社工人才扶持和激励，保障大亚湾区社工福利待遇，减少社工人才流动性，吸引更多高素质的社工来区工作。

二是全市首创“一站点一特色·一机构一品牌”项目：2021年大亚湾区社工以“服务质量提升年、社会治理创新年、乡村振兴促进年”为发展主题，开展特色项目和品牌活动打造具有大亚湾特色的社工服务。组织开展“我为群众办实事之党建引领·社会治理·乡村振兴——大亚湾社工‘一站点一特色·一机构一品牌’项目评选活动”，评选出16个涉及兜底民生、乡村振兴、社区治理、社会组织培育、志愿者发展等领域的特色项目作为重点扶持项目，进一步提高我区社工项目创新的意识和项目研发能力，推动我区社工高质量发展。塘布村社工站《一只蜜蜂引发的乡村振兴梦——蜜蜂公益养殖项目》在端午期间帮助塘布村困难家庭解决蜂蜜和荔枝销售困难的问题，帮助村民增收17440元；义联社工站《咕咕吉——家鸡养殖助力乡村振兴服务项目》联动10户残疾人家庭，进行家鸡养殖创收探索；荃湾村社工站《闪闪红星——小童军公益领航发展项目》得到社区27名儿童响应，每周定期进行恒常军事化训练、红色爱国教育、社区公益服务等。此外，新联社工站《爱心商家联盟》、龙光社综《邻里零距·畅谈议事——龙光社区楼栋邻里融合项目》，入围2021年惠州市共建共治共享社会治理创新大赛20强终审PK赛。

三是各项民生救助标准稳步提高，位居全市第一：城乡低保标准由934元/人·月提高到967元（142户335人），达到省二类城市标准；特困供养标准由2343元/人·月提高到2460元（32人）；重度残疾人护理补贴、贫困残疾人生活补贴标准分别从440元/人/月、347元/人/月提高到462元、364元；孤儿及事实无人抚养儿童基本生活费从2520元/人/月提高到2646元，在全市均居第一。

四是全力推动“惠民空间”微改造：在市局统一部署下，通过全面摸排、实地走访等方式，结合区住建局的老旧小区改造项目，选定澳头街道沙田花园、中山花桥村、新大花苑，以及西区街道富苑新村、龙泉花园等五个小区开展“惠民空间”微改造，着力解决老旧小区公共文化服务设施不足、活动空间小等问题。为让“惠民空间”微改造建设更加符合群众需求，区民政局指导、区慈善总会出资、区社工协会承接开展“惠民空间”微改造项目调研工作。目前西区两个微改造点已基本完成改造工作；澳头三个微改造点也已顺利进入施工阶段，预计年底完成改造任务。

五是积极开展“兜底民生服务社会工作双百工程”：根据省、市工作部署，统筹各方力量，全力推动大亚湾区“兜底民生服务社会工作双百工程”，建立“惠州大亚湾开发区兜底民生服务社会工作双百工程”联席会议制度，制定印发《“大亚湾开发区兜底民生服务社会工作双百工程”实施方案》和《惠州大亚湾经济技术开发区“双百工程”社工站持证社工薪酬待遇管理办法》。目前我区3个街道各建设了1个双百社工站，每个社工站配置3名双百社工，实现了街道双百社会工作服务站的100%覆盖。

六是优化完善区、街道、村（社区）三级养老服务网络：积极推进区综合福利院、街道级养老服务、社区养老服务站等为老服务设施建设，打造社区居家养老有效服务半径。目前区综合福利院主体建筑已完成，正在完善相关手续，拟采用公建民营的方式投入运营；西区长者照护之家已确定选址，并进行适老化改造，加装电梯；36个村（社区）已建有长者服务站（依托老年活动中心），并配有基本的老年人服务设施，其他21个社区挂牌成立了长者服务站，将按要求配备养老服务设施设备。

七是探索搭建枢纽型社会组织平台：全力推动基础条件较好的新社区成立社区社会组织联合会，重点培育为老年人、妇女、儿童、残疾人、失业人员、农民工、服刑人员或强制戒毒等限制自由人员的未成年子女、困难家庭、严重精神障碍患者、有不良行为青少年、社区矫正人员等特定群体服务的社区社会组织，充分发挥社区社会组织在社区基层社会治理中的重要作用。截至目前，我区社区社会组织备案数有175家，其中公益志愿服务79家、文化娱乐73家、助老服务9家、其他类14家。2021年我局加大培育落地工作，大力推进枢纽型社会组织的登记工作，目前有8个社区完成了社区社会组织联合会的名称预先核准工作，5个社区社会组织召开召开了第一届第一次会员大会，11月将成立枢纽型社区社会组织5家。

（3）绩效目标完成率

本部门2021年4项工作全部按目标完成，绩效目标完成率100%。该指标分值5分，自评得分5分。

（4）项目完成及时性

本部门2021年所安排项目总体上按照预期已完成，地方自然灾害生活补助和老年福利支出中的长者“大助餐”项目未执行，2021年共设置区级项目54个，完成率96.3%。按照评分标准，该指标分值3分，自评得分2.8分。

（5）社会经济环境效益

本部门2021年在履行职责方面，个性化设置的指标和年度主要工作的支出极大程度达到了预期效果，只有极少数指标和项目无法体现。该指标分值10分，自评得分8分。

- （6）群众信访办理情况

本部门从保障人民群众利益出发，坚持以人民服务的宗旨，想群众之想，急群众之急，狠抓信访工作，做到了接待、登记、回复一站式服务，不断提升信访工作水平。全年共受理群众信访事项43宗，对所有群众信访意见均在规定时间内回复，尽心尽力维护群众合法权益，千方百计解决信访突出问题。该指标分值3分，自评得分3分。

（7）公众或服务对象满意度

根据年度差异化考核结果，本部门在2021年度服务对象满意度较高。该指标分值4分，自评得分3分。

- 工作表现加减分指标

- 本部门在2021年度民政统计工作中获得优秀等次；被救助对象多次赠与锦旗；王瑞华同志被评为2021年度优秀党务工作者。按照评分标准，该指标自评加3分。

(三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1、存在的问题

一是预算编制不准确：本部门2021年度年中调整项目较多、未编制政府采购预算；二是部门分季执行率较低：因大部分项目属于服务类，合同签订分期付款，导致资金支付集中在某个月；三是绩效信息未及时公开。

2、建议

加强预算管理，合理编制部门预算，按时按质公开部门绩效目标。

- 其他自评情况

- 无。