2022年大亚湾区招商局

部门整体绩效自评报告

部门名称：惠州大亚湾经济技术开发区招商局（公章）

填报人：邱嘉慧

联系电话：0752-5562052

填报日期：20230515

一、部门基本情况

（一）部门职能

（1）贯彻执行国家、省、区有关对外开放、招商引资和投资促进方面的方针政策和法律法规；负责全区招商引资政策、投资环境的宣传推介。

（2）牵头组织相关部门拟定全区招商引资的发展战略和优惠政策并组织实施；负责编制投资指南和招商目录；负责建立与投资客商的联系渠道，承担重要投资客商的接待工作。

（3）制定招商引资项目的相关准入评估制度组织实施；负责全区招商引资项目的受理、筛选、整理、统计、汇总、归档；负责全区招商引资动态项目数据库的建立和管理。

（4）组织、承办或参与境内外举办的各类投资洽谈会、展览会和招商活动等；组织项目单位与投资客商进行项目对接、招

商考察、宣传推介等各类投资促进活动；对重点签约项目进行跟踪督查、协调服务，促进项目尽快落地。

（5）编制全区招商引资年度计划，对全区招商引资任务进行分解、督查、统计、考核和通报。

（6）负责采集、整理、分析国内外商务、投资等经济信息，建立和管理区对外招商、投资及商务网络、为国内外客商提供投资环境考察、投资导向、申报程序、法律法规等投资咨询服务。
     （7）组织、协调、监督区有关职能部门对中外投资项目的报批报建业务，包括办理项目立项、审批、发证、土地使用、规费收取，受理、督办企业的投诉事项。
     （8）承办区委、区管委会及上级部门交办的其它事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1.重大项目有序推进。充分发挥重大项目支撑引领作用，继续狠抓项目建设。推动埃克森美孚惠州乙烯一期项目长周期、重件设备进场安装，二期项目完成可研；中海壳牌惠州三期乙烯项目全面开展填海造地工程，完成总体设计编制及审查，完善能评报告（初稿），完成环保报告征求意见稿，力争部分装备开工建设；加快慧湾—新一代信息技术产业港项目建设并推进项目叠容工作，同时敦促慧聪集团按项目合作协议约定完成人员进驻、营收及税收纳统。

2.项目监管有新要求。切实贯彻落实市委市政府“加快项目建设、提高土地效益”的工作要求，进一步加快推进我区工业项目投产履约工作，全力以赴督促有关企业加大投入、加快建设，建立项目违约预警机制，确保我区工业项目按时保质完成投产履约目标。进一步优化项目投资协议，完善项目对赌协议，协议中涉及的动竣工时间、项目投资额、产值、建设规模等约定设置相应的考核时限及违约责任条款，加大项目签约后履约、开工、投产等后期监管、督促、管理力度。

3.产业平台有所突破。加快建设世界级绿色石化产业高地、临深千亿级新兴产业园、港口现代物流经济带、滨海高端现代服务业集聚区等“1+3”产业发展平台；加快谋划石化区产业拓展区、塘横片区首开区、港口片区招商工作，瞄准产业链微笑曲线高附加值环节，主动出击，积极对接拜访头部企业，跟踪储备和引进一批链主式的大项目好项目、延链补链项目、专精特新企业项目、优质现代服务业项目，推动产业集群发展。

4.村企合作有新进展。加快研究探索以政府为主导、区属国有企业及村集体积极参与的村企合作开发模式，引导村集体通过依法改造、发包租赁、入股联营、置换地块、国企返租等方式有效盘活村集体用地，打造中小企业集聚区，实现产业提质增效。加大招商力度，鼓励村集体自建高标准化产业园，在对接洽谈项目时，也向投资企业推荐村企合作。加快推动城投集团、深图医学影像研发和制造、东方龙大5G通信、康泰电器储能设备等项目达成村企合作，盘活村集体用地。

5.工业厂房有新效益。一是用好现有工业厂房载体资源，协助导入优质项目资源，助力各园区产业集聚、差异化发展，打造中小企业集聚区。加快推动太东科技园（东区）、寅升工业园、华北工控二期等工业园区投入使用，引进一批中小型创新企业。二是推进工业厂房规范化管理，通过政府统筹管理，引导整合符合我区产业发展需求的载体，规范工业厂房的运营管理。研究起草租赁厂房项目入园评估指引，对租赁厂房的企业开展评估，并签署有约束性的协议，促进园区规范化运营管理，推动工业园区提质增效。

- 部门整体支出绩效目标

- 1.通过组织境内外活动、做好项目对接，借助开展必要的技术咨询、翻译等相关社会购买服务，着力跟进重点项目建设，打造世界级绿色石化产业基地，推动重大产业项目按计划建设。

2.通过组织境内外招商活动，加快项目洽谈工作及做好项目跟踪服务，加快推进一批项目签约落户，全力推动一批项目加快动工建设，争取推动一批项目竣工投产，高质量建设世界级绿色石化产业基地和千亿级新兴产业园。

3.优化经济产业结构，根据港区产业规划发展方向，重点洽谈引进一批仓储物流、贸易结算等现代服务业项目，推动我区现代服务业发展。

### 4.借助中欧协会、石化联合会、新材料在线等国内外知名宣传渠道，宣传推介我区投资环境，进一步提升我区知名度和美誉度。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

本年总支出1381.62万元，其中基本支出492.53万元，项目支出889.09万元。

二、绩效自评

（一）自评结论

本单位2022年整体支出绩效自评较好，自评分数总计为 96.64分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。总分21分，得分21分。

①预算编制。总分10分，得分10分。

（1）预算编制合理性。总分5分，得分5分。2022年我局按照本部门职责，符合区委区管委会方针政策和工作要求编制预算，预算编制合理。同时按照财政局的编制原则，预算分配较规范并且根据实际情况合理调整预算。

（2）财政拨款收入预决算差异率。总分5分，得分5分。我局2022年财政拨款收入决算数1385.27万元，财政拨款收入调整预算数1385.27万元，预决算差异率为0%。

②目标设置。总分11分，得分11分。

我局2022年整体绩效目标设置合理、明确。目标设置反映我局履职的社会经济效益指标且目标可量化、清晰、可衡量。

- 2.预算执行情况。总分45分，得分40.64分。

- （1）资金管理。总分27分，得分22.64分。

①部门预算资金支出率。总分6分，得分3.85分。2022年我局整体预算资金支出率为64.19%；

②结转结余率。总分3分，得分3分。我局结转结余率为0.05%<10%；

③国库集中支付结转结余存量资金效率性。总分3分，得分3分。2021年年末我局国库集中支付结转结余存量资金为0；

④政府采购执行率。总分3分，得分0.79分。2022年，我局预算采购金额为594.93万元，实际采购金额156.73万元，采购执行率为26.34%；

⑤财务合规性。总分6分，得分6分。2022年我局预算执行规范、事项支出合规，严格按照资金管理、费用支付等有关制度规定执行会计核算制度。另外，重大项目支出例如“招商经费”、“重大项目推进经费”已经相关负责领导审批且规范执行决策程序；

⑥预决算信息公开性。总分4分，得分4分。我局按规定内容、在规定时限和范围内公开2022年预算及2021年决算信息。

⑦绩效信息公开情况。总分2分，得分2分。我局已按规定时限在规定网站公开2022年绩效目标及2021年绩效自评报告信息。

- （2）项目管理。总分5分，得分5分。

- 我局项目支出的申报、执行、验收严格按规范履行报批手续且执行相关制度规定。另外，在项目支出执行过程中，严格按照中央、省、市、区及局内财务管理办法等相关管理制度规定支出专项资金。通过区审计局开展全区审计全覆盖专项检查工作及区财政局专项资金检查工作，规范我局经费管理情况。

### （3）资产管理。总分13分，得分13分。

- 2022年，我局行政事业性国有资产年报和月报均能及时报送且数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。我局已制定《大亚湾区招商局区财务管理办法》（含《固定资产管理制度（试行））。在按照资产管理制度执行过程中，我局严格执行有关资产管理规定，资产账与财务账核无误，固定资产利用率100%，不存在资产管理问题。

- 3.预算使用效益。总分35分，得分35分。

（1）经济性。总分4分，得分4分。2021年，我局三公经费实际支出数1.61万元，日常公用经费决算数20.85万元，无超年度预算的情况发生。

（2）效率性。总分13分，得分13分。

①重点工作完成率。总分5分，得分5分。2022年，区委区管委会或上级相关部门交办或下达的工作任务重点工作9项，实际完成数9项，重点工作完成率100%。

- ②绩效目标完成率。总分5分，得分5分。

- a.2022年，我局积极做好项目跟进工作，通过接待来访客商、外出拜访考察项目、召开项目协调会、现场办公会、对接会、座谈会、参加/组织招商引资投资宣传活动例如赴珠海参加商业航天研讨会、赴深圳参加“共享湾区资源 助力企业发展”2022年惠州市制造业平台分享会等及开展必要的日常法律顾问、翻译咨询服务、设计制作更新相关招商宣传物料、项目专家评估咨询服务等形式，有利于加快建设世界级绿色石化产业高地，推动重大产业项目按计划建设。其中：（一）三期项目：2022年4月29日中海壳牌惠州三期项目纳入国家《石化产业规划布局方案》规划类项目，5月10日取得广东省发改委核准，11月18日取得海域使用不动产权证，12月27日取得生态环境部填海造地工程环评核准意见。目前填海造地工程已全面开展；（二）美孚项目：截止2022年底，项目进展顺利，地下综合管网工程已完工；配套项目重件码头已建成投用，跨海公共管廊一期已完工；（三）慧聪项目：产业互联网展示馆及2035规划展示馆已建成；项目一期慧聪集团总部等产业大厦正在开展主体建设，其中慧聪总部大楼主体结构完成至13层（含地下5层，形象进度完成约25%）；项目一期配套住宅已封顶，累计网签销售301套；配套幼儿园已进场开展桩基工程，中小学现场土方工程及基坑支护工程已完成。受疫情及房地产市场下行等因素影响，项目方建设资金紧张，配套学校建设进展有所滞后。慧聪集团2022年1-12月实现营收约89.8亿元；

### b.2022年新过会项目（含签约项目）66宗，投资额262.67亿元；开工项目41宗，投资额160.13亿元；竣工投产项目29宗，投资额78.95亿元；

### c.2022年，我区新引进一批惠州港荃湾港区（38.4万m3)公用液化烃库区项目、大亚湾区智慧停车项目、欧德油储I3地块扩建项目等现代服务业企业，推动我区现代服务业发展；

### d.借助中国化工经济技术发展中心、中国欧洲经济技术合作协会欧盟工作委员会等第三方经济合作平台，双方签订委托服务合同并由其通过提供知名企业名单、协助国内宣传及预约企业、出具行业咨询意见等形式开展长期国内外招商工作，积极引进与园区龙头项目具有关联度的国内外行业领先石化中下游项目，推动我区石化产业、电子信息、人工智能、大数据等产业发展。

- ③项目完成及时性。总分3分，得分3分。2022年，按预算项目计划顺利完成项目数5个（招商经费、重大项目推进经费、业务专项补助经费、办公设备购置经费、基层党员活动经费）。

- 效果性。总分10分，得分10分。

- 经济效益：

### a.2022年，慧聪集团在我区营收89.8亿元；

### b.我局2022年新过会项目约定投资额超50亿元，为262.67亿元；

### c.我局2022年新过会项目约定项目产值超100亿元，为506.66亿元；

- 社会效益：

- a.2022年新兴产业园项目企业进驻数40家；

- b.2022年带动就业人数超200人；

- c.2022年，吸引66家项目企业到大亚湾投资建设；

- d.在慧聪集团落户及相关宣传推广的影响下，深圳市今天国际物流技术股份有限公司、京东集团、深圳国际控股有限公司、广东湾内智能装备有限公司与我区接洽磋商项目合作事宜。

- e.2022年，我区新过会招商引资石化项目共18宗。通过中海壳牌三期项目及埃克森美孚等重大项目建设推进顺利，推动石化行业发展。

- f.重大项目顺利建设进一步增加：

- (一）三期项目：2022年4月29日中海壳牌惠州乙烯三期项目纳入国家《石化产业规划布局方案》规划类项目，5月10日取得广东省发改委核准，取得突破性进展；11月18日取得海域使用不动产权证，12月27日取得生态环境部填海造地工程环评核准意见，目前目前填海造地工程已全面开展，有效加快推进项目建设；

- （二）美孚项目：截止2022年底，项目进展顺利，地下综合管网工程已完工；配套项目重件码头已建成投用，跨海公共管廊一期已完工；

- （三）慧聪项目：项目首期规划建设的产业互联网展示馆及2035规划展示馆已建成；项目一期慧聪集团总部等产业大厦正在开展主体建设，其中慧聪总部大楼主体结构完成至13层（含地下5层，形象进度完成约25%）；项目一期配套住宅已封顶，累计网签销售301套；配套幼儿园已进场开展桩基工程，中小学现场土方工程及基坑支护工程已完成；

- g.2022年我区商贸服务业营业收入306.2亿元，2022年我区商贸服务业营业收入318.5亿元，现代服务业营收进一步增长。

- （4）公平性。总分7分，得分7分。

- ①群众信访办理情况。总分3分，得分3分。我局已开通注册广东一体化信访系统、惠州123456热线、大亚湾区信访等信访平台帐号，设置便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，且对所有来访信件内容均在规定时限内及时回复意见。

- ②公众或服务对象满意度。总分4分，得分4分。通过开展服务企业满意度调查，企业对我局招商引资工作情况总体评价较好。我区重大项目自成立项目专班以来，不断完善与项目方的沟通对接工作机制，明确各项推进事项时间节点、具体措施、责任单位，及时收集、研究、沟通解决项目推进过程中的实际问题，得到项目方的感谢和认可。其中，三期项目专班2021年多次赴京与国家部委沟通转规事宜，项目于2022年取得转规批复和核准，获得三期筹备组高度认可并被授予感谢锦旗和感谢信。

- 工作表现加减分指标。总分1分，得分1分。

- 为感谢三期项目专班办对项目转规和核准工作的大力支持，三期筹备组赠与锦旗和感谢信，感谢大亚湾区领导及区三期专办对项目推进的大力支持。另外，为感谢美孚项目专班办对企业大力支持，美孚公司发放感谢信。

- 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

- 无。

三、其他自评情况

无。

惠州大亚湾经济技术开发区招商局

2023年5月15日