附件3

部门整体支出绩效自评报告

（2023年度）

部门名称：惠州大亚湾开发区党工委管委会

党建工作办公室

填 报 人：李巧密

联系电话：0752-5562711

填报日期：2023年7月10日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

- 中共惠州大亚湾经济技术开发区工作委员会惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会党建工作办公室是主管全区组织工作、干部工作、人事工作、人才工作、培训工作、机构编制工作、党史工作、党校工作、老干部工作、群团工作、人大政协工作的职能部门。主要职责：一是贯彻执行党的路线、方针、政策，研究提出加强全区组织工作、干部工作、人事工作、人才工作、机构编制管理工作、老干部工作等的意见和建议，制定相关政策和规划并组织实施。二是研究和指导党组织特别是党的基层组织建设，探索和指导各类新经济组织、新社会组织、新就业群体中党组织的设置和活动方式，研究和提出党内生活制度建设的意见，协调、规划、指导党员教育工作和党建理论研究；主管党员的管理和发展工作。三是负责区党工委管理的领导班子和领导干部的责任考核，对领导班子的调整、配备和区党工委管理干部的职务任免、交流、工资、待遇和退休等工作提出意见和建议，并承担具体相关工作；了解掌握区党工委管理的各级领导班子的思想政治建设并提出建议；负责后备干部、年轻干部、妇女干部、党外干部及少数民族干部的选拔、管理和培养工作；承办相关干部的调配、交流、挂职及安置事宜；协助管理市管干部。四是主管干部教育工作，对各街道办事处和区党工委、管委会内设机构的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织区党工委管理干部和后备干部的培训；负责指导党校的管理工作和干部考试测评工作；制定全区党史、组织史工作规划和计划，指导和协调全区党史、组织史资料征集、整理、研究、编纂工作。五是负责干部监督工作的综合协调和宏观指导，对干部选拔任用工作进行监督，对反映有关干部现实问题和违反干部选拔任用工作规定的情况开展调查核实工作，及时向区党工委反映重要情况并提出建议。六是统筹机关事业单位人员队伍建设，负责机关事业单位人员管理政策法规的组织实施，负责机关事业单位工作人员综合管理工作；负责全区实施或参照国家公务员制度管理工作的指导和监督。七是统筹指导人才工作，拟订人才政策和工作规划并组织实施，协调各领域人才队伍建设。八是负责离退休人员教育、管理和服务工作；督促落实老干部的政治、生活待遇。九是负责组织系统信息化建设工作。十是拟订本区行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；统一管理各街道办事处、区党工委、管委会内设机构的机构编制。十一是统筹推进工会、共青团、妇联等基层组织建设和队伍建设。十二是负责人大代表、政协委员联系、服务等工作。十三是完成区党工委和上级部门交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1.年度总体工作

2023年，区党建工作办公室（组织人事办公室）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照上级决策部署，扎实推进组织系统各项重点任务，为大亚湾高质量发展提供坚强组织保证。

2.年度重点工作任务

（1）做好干部选育管用工作。重点包括：年轻干部、女干部、党外干部储备培养使用情况，援派干部情况，干部（绩效）考核应用管理系统信息采集报送工作落实情况、干部信息系统信息数据采集质量等。常态长效推进“庸懒散拖”问题专项教育整治。推进干部人事档案数字化。

（2）抓党建促乡村振兴示范县、镇、村创建完成“3个60%”目标，如期完成村级集体经济“10万+”任务。围绕“百千万工程”高质量完成党建引领“敢为敢闯敢干敢首创”示范攻坚行动。提升党建引领基层治理效能，持续深化“百村共建”，做实镇街网格化党建。推进城市基层党建引领基层治理工作，包括：推进在职党员到居住地社区报到服务、“部门下沉、共建一流”、惠“新”行动18条、新建两新党组织等工作情况。强和改进流动党员管理，包括：开展流动党员组织关系排查、规范和健全流动党员党组织、组织开展流动党员教育培训、落实流动党员管理责任。

（3）推进落实粤港澳大湾区高水平人才高地建设“百日行动”重点任务、人才专项工作常态化、“惠”聚优才工程等工作，切实发挥乡村振兴人才驿站（大亚湾人才驿站）作用。

（4）推进人大代表联络站标准化规范化常态化建设。围绕推进绿美广东生态建设开展“更好发挥人大代表作用”主题活动和市人大“代表统一活动日”活动；围绕市、惠阳区人大会议召开，开展大亚湾开发区实体经济发展情况视察活动。常态化开展政协委员走访活动，听取意见。

（5）实施五大系统工程，强化职工思想政治引领，筑基提质抓好工会工作。擦亮四大服务品牌，构建以精准帮扶和普惠性服务为重点的工会服务职工体系。深拓三大特色活动，以“暖心工会”吸引职工、凝聚职工，让职工“幸福+”。

（6）抓好东西协作“山海同心”工程。

（7）做好妇女儿童权益保障工作，推动“舒心驿站”心理服务体系建设。推动成立大亚湾区妇女儿童发展基金。

（三）部门整体支出绩效目标。

2023年度，本办按照区党工委、管委会的工作部署，严格执行各项财务法律法规，不断加强自身建设，按照年初工作计划和项目预算支出目标，不断推进各项工作落实，部门整体预算绩效目标全部或基本达成预期指标。其中，有一项成本指标出现偏差，“大亚湾区党群服务中心运营管理费用（万元）”目标值352万元，实际支出355万元，比预期目标多支出3万元，出现偏差的原因是：出租方于2022年12月向我方提出物业管理费用调整通知，通知时间晚于预算申报时间，故实际管理费用成本比预算金额超了约3万元。

- （四）2023年部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

| 项目 (按支出性质分类) | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 决算数 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、基本支出 | 3047.05 | 3191.92 | 3171.42 |
| 人员经费 | 2882.38 | 3028.837 | 3009.28 |
| 日常公用经费 | 164.67 | 163.09 | 162.14 |
| 二、项目支出 | 6448.81 | 3814.24 | 2797.11 |
| 本年支出合计 | 9495.86 | 7006.15 | 5968.52 |

二、绩效自评

（一）自评结论

经自评，本办“2023年度部门整体支出自评”填报的绩效得分为96.12，评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况：部门预算收支增减变化情况：2023年本部门收入预算9495.86万元，比上年增加5240.24万元，增长123.14%，主要原因：一是包含上级预算资金，二是因机构改革，本单位部门预算收支纳入原区人大办、原区群团部部门预算收入，导致本年预算收入变化较大；支出预算9495.86万元，比上年增加5240.24万元，增长123.14%，主要是因机构改革，本单位部门预算收支纳入原区人大办、原区群团部部门预算支出，导致本年预算支出变化较大。

2.预算执行情况：本单位2023年度部门总收入5964.54万元，其中本年收入5964.54万元。其中：财政拨款收入5958.04万元，比上年决算数增加2251.33元，增加60.74%。本单位2023年度部门总支出5968.52万元，其中本年支出5968.52万元。其中：基本支出3171.42万元，比上年决算增加了1534.75万元，增长93.77%。主要是因机构改革，本单位决算编制纳入原区人大办、原区群团部决算收支，导致本年决算收支较上年变化大；项目支出2797.11万元，比上年决算数增加729.93万元，增加35.31%。主要是因机构改革，本单位决算编制纳入原区人大办、原区群团部决算收支，导致本年决算收支较上年变化大。

3.预决算差异情况及原因分析：2023年年初预算收入9495.86万元，决算收入5958.04万元，预决算差额3537.82万元。2023年年初预算支出9495.86万元，决算支出5968.52万元，预决算差额3527.34万元。差异原因分析：本年预决算差异主要是：一是疫情原因，项目经费根据实际情况进行核减，二是因机构改革，本单位决算编制纳入原区人大办、原区群团部决算收支，导致本年预决算收支较上年变化大。

4.预算使用效益：本办积极贯彻落实区党工委、区管委会及上级相关部门交办或下达的工作任务，制定重点工作任务清单，明确责任科室、工作时限和工作要求，在全体干部职工的共同努力下，重点工作完成率较高，取得如下工作成效：

一是推动全区党纪学习教育走深走实、见行见效。结合区情实际纵向构建党纪学习教育“1+3+N”组织体系（1即为区党工委党纪学习教育工作专班；3即为综合协调组、政策指导组、媒体宣传组三个工作组；N即为全区各参学单位党组织），明确全区开展党纪学习教育的具体“路线图”和“时间表”，及时针对基层党组织和党员、干部普遍关注的问题先后研究印发工作指引、工作提示23份。充分发挥党员领导干部示范引领作用，区党工委领导班子制定“个人带头学、中心组集中学、专题研讨学”三学机制，示范带动全区各级党委（党组）举办读书班45场次，以“三会一课”、主题党日等形式组织开展集中学习研讨3311次，其中书记讲纪律党课607次。推动全区基层党组织到廉政教育基地、党员教育基地开展参观学习共381批次7022人次，组织观看警示教育片682场次、召开典型案例剖析会209场次。通过发放《条例》单行本、转发学习资料，开展送纪上门、结对帮学，派发“红色收音机”等方式，持续抓好流动党员、离退休党员、农村党员以及“三新”党员党纪学习教育。

二是坚持用新时代党的创新理论凝心铸魂。以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，举办专题培训班28期，累计培训各级干部8863人次。扎实推进党员进党校三年培训工作，共培训党员7968人，三年培训完成率达75.7%。围绕完善办学机制、建强开放式师资库、丰富教学资源等目标，推动大亚湾和深圳多家街道党校签订“教学资源共享、培训模式共享、学习交流共享”的合作框架协议，组建街道党校联合体，进一步扩大街道党校教学资源优势，推动基层党员教育培训提质增效。

- 三是以高质量党建引领经济社会高质量发展。深化探索“近邻”党建工作模式，推动熟人社区建设，《“近邻”党建，和美善治——大亚湾探索党建引领现代化治理新模式》获评惠州市组织系统第三届“提质增效工作范例”一等奖。深入实施“党员回家、服务万家”工程，累计推动党员6212人次到村（社区）报到，开展业务大讲堂、为民办实事、志愿服务行等主题党日活动，做好“十个带头”、做实“十项行动”。注重发挥行业党委统筹领导作用，2024年上半年新增建立“两新”党组织6家。持续深化“为企办实事”系列活动，收集企业诉求20件，已解决13件，持续跟进7件。大力实施党务工作能力提升工程，举办2024 年大亚湾开发区机关事业单位党支部书记培训班，全面提升党支部书记理论素养和业务能力，锻造过硬党支部书记队伍。开展“银领先锋”示范党支部创建工作，有机融合一体推进打造离退休干部“六好”党支部。开展“高质量党建引领高质量发展”党建品牌创建活动，着力打造一批主题内涵深、工作措施实、示范效应强的机关事业单位党建品牌，推动党建和业务深度融合。

- 四是加强高素质专业化干部队伍建设。牢固树立正确选人用人导向，调整配备区管职务10余人次、职级晋升60余人次，选拔激励了一批敢于担当、踏实奉献的干部。实施干部增能提质三年培训计划，采取“分段式”“菜单式”培训方式开展干部履职能力培训10场，覆盖干部433人次。举办化工干部人才“雄鹰班”1期，其他各类班次5期，培训干部696人次。严把专业化干部“入口关”，结合我区急需紧缺人才情况，共招录选调生19名、公务员44名，招聘事业单位工作人员37名。

- 五是高质量推动人才集聚高地建设。紧密围绕新兴产业园区发展方向，制定坪山河科技创新走廊配套人才政策。推动和香港理工大学共建港理大大亚湾研究院，加强与港澳在科技、人才等领域的深度合作。加强重大科研平台建设，全力推进埃克森美孚研发中心建设，推动惠州绿色能源与新材料研究院成立博士后工作站，获批国家、省各类重点项目7项，申请发明专利9项，发表SCI/EI论文1篇；推动中山大学惠州研究院承担省重点各类研究项目10项，获认定省新型研发机构、国家产学研合作示范基地等。当前我区各类科研平台共集聚高端科研人才200多名（含特聘院士2名），累计培养硕士研究生121人。扎实推进国家重大人才引进专项计划，百分百达成了市下达我区的指标任务，同时额外推荐1名意向人选。全方位开展招才引智，今年以来共为区内重点企业引进各类青年人才1556人，新引进技能人才近3000人，其中高技能人才449人。“激活人才引擎赋能绿色石化产业高质量发展”有关经验做法获评惠州市组织系统第三届“提质增效工作范例”二等奖。

- 六是稳步推进重点领域改革和规范化建设。强化社会治理职能，理顺政法信访办与综合办、党建办、社管局等工作关系，推动社会工作机构职能落到实处。开展全区公安系统机构编制“深调研”工作，走访区公安分局下设的29个机构，在机构限额内推动实行大部门制、大警种制。统筹编制资源管理，统筹21名编制招录（聘）“五专”人才和新兴产业园工作人员。储蓄26名事业编制至人才周转池，满足区内108名用编需要（其中机关59名、事业49名），补充330名师资力量。

- 七是扎实推动群团工作出新出彩。依托工会为职工赋能增效，上半年共有1个企业获得“广东省五一劳动奖状”，2名职工获得“广东省五一劳动奖章”，1个班组获得“广东省工人先锋号”，1名职工获得“广东省先进女职工”；为465名职工提供无偿法律援助服务，发放帮扶资金约6.4万元，开展各类职工关爱活动近60场。依托共青团凝聚青春力量，组织团干部、团员青年、少先队员开展政治理论学习50余次，覆盖人数超17000余人次，各级团组织教育学习完成率达100%；筹备组建青年突击队13支，推动参与绿美大亚湾等活动，种植“青年林”“红领巾林”8片，累计植树超1500棵；深化党群“山海同心”工程，举办第二届美食嘉年华等活动。依托妇联绽放巾帼风采，培树典型激发榜样力量，上半年共61个个人、集体荣膺省、市、区荣誉称号，其中5个获评省、市三八红旗手（集体）、巾帼文明岗等荣誉，宣传短视频《紫荆花开 绽放她力量》荣获“寻找惠州最美”入围展播奖；开展“美丽庭院”创建、“三八”厨艺比拼等活动，助力妇女就业创业。

- 八是推动人大政协工作助力高质量发展。服务保障好人大代表、政协委员参加全市、惠阳区“两会”，收集并提交提案5件、建议1条。

九是加强部门自身建设。落实省委组织部“部风建设年”和全市组工干部队伍教育整治等有关要求，结合大亚湾实际，在党建办和全区组织系统开展“团队融合规范年”活动，累计开展线上线下学习活动150余场次，培训组织人事干部315人，并开展春季运动会、“机关业务大讲堂”等系列特色活动10余场。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在的主要问题：预算绩效目标申报项目论证还不够充分。业务部门绩效意识还不够强，自评工作质量还有待提高。资金使用效益有待进一步提高。针对以上问题，主要改进措施如下：

一是进一步提高年度预算编制的科学性和准确性。编制预算时加强与各业务科室的沟通，强化项目开展前期的调研和论证工作，做细、做实、做准预算，以减少年中预算调整。根据部门职能职责和年度工作任务，设置绩效目标、细化、量化绩效指标，充分发挥预算控制导向作用。

二是强化内部控制管理，严格按照计划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高本单位整体支出率。定期开展资金支出进度自查，及时发现问题，及时反馈解决。

三、其他自评情况

无。