惠州市2018年扩大招募“三支一扶”

高校毕业生实施方案

为促进惠州市农村基层教育、卫生、农业、扶贫等社会事业发展，解决农村基层人才短缺，加强农村建设，根据市政府领导（办文编号BY20160186）批复意见，由市、县（区）财政按照5:5的比例筹集资金，每年扩大招募50名惠州户籍高校毕业生参加“三支一扶”计划，给予同省派遣的“三支一扶”高校毕业生同等优惠政策及福利待遇。现结合我市实际，制定了惠州市2018年扩大招募“三支一扶”高校毕业生实施方案。

一、指导思想

通过扩大招募高校毕业生参加“三支一扶”志愿活动，提倡和支持青年学子到基层锻炼，增强广大高校毕业生热爱农村、扎根基层、服务人民、报效祖国的责任感和使命感，让他们在艰苦的基层经风雨、见世面，丰富阅历、磨炼意志、提高能力、全面发展，进而引导和鼓励高校毕业生踊跃到基层就业或开展阶段性服务，进一步改善我市农村人才队伍结构，促进农村经济社会事业全面发展。

二、目标任务

按照公开招募、自愿报名、量化测评、公平选拔、统一派遣的方式，招募50名惠州户籍高校毕业生，到有关县（区）的农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作，服务期限为2年。

三、招募原则、对象、条件

（一）招募原则

1.公开透明。招募工作全程公开透明，招募方案及岗位需求表均可在惠州市人力资源和社会保障局官网（http://rsj.huizhou.gov.cn）和惠州人才热线网（http://www.hr777.com）查询。岗位需求按“一人一岗”设置，岗位需求条件明确，详见《惠州市2018年扩大招募“三支一扶”高校毕业生基层岗位需求信息表》（上述网站均可下载）。

2.公平公正。统一在系统上报名，系统按照量化评分标准（评分标准参照附件3）对报名参加“三支一扶”计划的高校毕业生进行综合评分。

3.择优选拔。对报名的人员，按综合评分从高到低筛选，确定招募对象。

（二）招募对象

1.惠州户籍的普通高等学校应届毕业生；

2.惠州户籍往届毕业且尚未就业的普通高等学校毕业生（已参加过“三支一扶”计划的不能再报名参加）。

（三）招募条件

1.热爱祖国，拥护党的基本路线和方针政策，具有敬业奉献精神，遵纪守法，作风正派；

2.原则上应具有本科及以上普通类全日制学历，学习成绩合格，具有相应的专业知识，支医岗位医学类专业的可放宽到普通类全日制专科学历；

3.身体健康。为统一体检项目、保证体检结果公平公正，“三支一扶”高校毕业生体检参照《广东省事业单位公开招聘人员体检通用标准》（附件4）和《广东省事业单位公开招聘人员体检表》（附件5）执行；

4.往届专科、本科毕业生年龄不超过25周岁（1993年6月1日含以后出生），往届研究生年龄不超过27周岁（1991年6月1日含以后出生），支医岗位医学类专业的毕业生年龄可放宽2年。

四、宣传动员

1.宣传口号：到农村去，到基层去，到人民最需要的地方去。

2.市“三支一扶”工作协调管理办公室（以下简称市“三支一扶”办）按照工作部署，在惠州市人力资源和社会保障局官网、惠州人才热线网发布实施方案、扩大招募“三支一扶”基层岗位需求信息表等，并充分利各类媒体向社会宣传“三支一扶”工作。

3.围绕招募活动，发布招募信息，宣传“三支一扶”岗位需求、招募政策及工作实施方案，并做好发动、组织等工作。

五、招募流程

（一）网上报名

1.报名时间：6月11日8:30至6月18日17:30

2.报名方式及流程：

（1）登陆惠州人才热线网（www.hr777.com），点击个人入口注册账号后登陆，点击“三支一扶”填写《惠州市2018年扩大招募“三支一扶”高校毕业生报名登记表》（以下简称《报名登记表》，见附件1），按要求填报个人信息后提交打印；

（2）每位学生只能选择一个岗位报名，同时须填写是否服从调剂到其他岗位；

（3）填报信息应真实、准确、完整。涉嫌弄虚作假的，将取消参加“三支一扶”服务资格；

（4）按要求将《报名登记表》及相关材料提交市“三支一扶”办。

（二）资格审核

1.审核方式：

（1）6月20日前资格审核，报名的学生应在规定期限内将《报名登记表》（须系统打印）及其他所需材料（详见附件2）送到市“三支一扶”办进行资格审核。市“三支一扶”办对学生提交的材料严格把关，认真核对《报名登记表》里的信息与提交的相关纸质材料真伪以及是否匹配（6月20日18:00后停止收取材料）；

（2）6月22日前，市“三支一扶”办将报名材料汇总以及审核情况上报市“三支一扶”领导小组审批。

2.量化测评：系统将自动对所有报名人员进行量化评分和排名。若同一岗位出现综合得分相同的，按网上报名提交成功时间先后确定排名顺序。

（三）确定招募对象

1.6月25日前，对资格审核合格岗位综合评分排第一位的人员，市“三支一扶”办将电话或短信通知本人，确认能否在规定时间内到所报岗位报到，确认参加的，通知体检；确认不参加的，将取消其报名资格。对各个岗位综合评分排第一位且提交符合要求的《体检表》（按照省“三支一扶”计划体检要求，以下同）体检合格的备选对象，将直接确定为招募对象。

2.6月26日-6月29日，将开始对空缺岗位进行人员调剂。办法是：将按空缺岗位的排序和要求，对本人同意调剂且已提交了符合要求的《体检表》身体合格的所有备选对象中进行调剂。

（四）公示

招募对象名单将于7月2日－7月8日在相关网站公示7天。经公示无异议的，确定为派遣对象，由有关县（区）“三支一扶”办采取手机短信或电话方式通知本人。

公示期间有异议的，一经核实存在作弊行为，取消其招募对象资格。

六、派遣培训

1.7月11日前，市“三支一扶”办印发《惠州市2018年扩大招募“三支一扶”高校毕业生派遣计划》（以下简称《计划》），将新招募的“三支一扶”高校毕业生分配到各有关县（区）人社局。各地要严格按照《计划》要求，在规定的时间内落实“三支一扶”高校毕业生的服务岗位和住宿场所等。

2.7月12日-7月13日，市“三支一扶”办组织扩大招募“三支一扶”高校毕业生报到、培训。相关人员凭身份证、毕业证等有关证件（均需原件）到培训地点报到，因故不能按时报到的，要提前主动报告情况，未主动报告或逾期不报到的，取消“三支一扶”资格（培训地点另行通知）。市“三支一扶”办根据省“三支一扶”办组织编写的《广东省“三支一扶”高校毕业生岗前培训大纲》，进行上岗前集中培训。

3.7月31日前，有关县（区）“三支一扶”办将“三支一扶”高校毕业生派遣工作完成情况（含人员岗位落实地点、单位、住宿等情况）书面报市“三支一扶”办。

七、有关要求

（一）提高思想认识。实施扩大招募“三支一扶”计划是政府引导和鼓励高校毕业生到基层就业的志愿项目，是基层培养人才的重要举措，是向基层输送建设发展急需专业人才的重要途径。各有关部门要统一思想，提高认识，从全局和战略的高度深刻认识其重要意义，具体工作要落实到部门和个人，确保扩大招募“三支一扶”计划各项工作顺利实施。

（二）加强组织管理。各级各部门要做好扩大招募“三支一扶”高校毕业生工作，加强日常考核管理，思想上加强引导，专业上加强培养，生活上主动关心，引导他们树立培养积极向上的人生观、正确的择业观和乐于在基层奉献的宝贵精神，并解决他们的实际困难。

（三）落实相关政策。各级各部门要高度重视扩大招募“三支一扶”高校毕业生工作，积极引导其到基层服务，同时落实相关政策，要同省派遣人员一样提供优惠政策服务，有效促进期满人员的就业创业。

（四）加强经费保障。各级各部门要继续加大财政支持力度，严格要求，切实按照5:5比例落实扩大招募“三支一扶”高校毕业生补贴待遇工作。

联系人：王胜辉、余剑明 ，电话：（0752）2211569，传真：（0752）2211569。

地  址：惠州市惠城区南坛八达楼3楼惠州市人才交流服务中心毕业生就业指导科

附件：1、惠州市2018年扩大招募“三支一扶”高校毕业生报名登记表

2、资格审核需提供的材料及要求

3、惠州市2018年扩大招募“三支一扶”高校毕业生量化测评标准表

4、广东省事业单位公开招聘人员体检通用标准

5、广东省事业单位公开招聘人员体检表

6、惠州市2018年扩大招募“三支一扶”高校毕业生工作日程表