惠湾管办函〔2017〕121号

惠州大亚湾开发区管委会办公室关于印发

大亚湾区推进家禽“集中屠宰、冷链配送、

生鲜上市”工作方案的通知

各街道办事处，区属各单位：

《大亚湾区推进家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市” 工作方案》已经区管委会同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

实施过程中遇到的问题，请径向区食安办、社管局、招商局、卫计局、市场监管局等有关单位反映。

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会办公室

2017年11月24日

大亚湾区推进家禽“集中屠宰、冷链配送、

生鲜上市”工作方案

为加强家禽经营管理，预防和控制H7N9等流感疫情的发生和传播，保障公众健康和公共卫生安全，根据省、市政府关于家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”工作统一部署，以及市政府办公室《关于印发惠州市推进家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”工作方案的通知》(惠府办函〔2015〕102号)精神，结合我区实际，制定本方案。

一、指导思想

以党的十九大精神为指导，根据《食品安全法》《农产品质量安全法》《传染病防治法》《动物防疫法》《广东省家禽经营管理办法》等法律法规和政策规定，按照“统一规划、分步实施、因地制宜、市场化运作”的要求，在我区开展家禽冷链配送、生鲜上市工作，有效降低外环境禽流感病毒阳性率，最大限度减少人感染禽流感发病风险。

二、工作任务

结合我区实际，采取先集中力量解决生鲜上市，后按市场需求解决集中屠宰和冷链配送的工作思路，从2017年10月起,全区范内的农贸市场、商场超市、餐饮服务单位等各类经营场所取消活禽经营交易，实现家禽生鲜上市。

三、实施步骤

（一）摸底阶段（2016年-2017年7月）

对我区农贸市场活禽(含鲜禽)经营户数、销售数量及经营状况开展调查摸底，对活禽(含鲜禽)经营档口升级改造进行评估，对我区实行家禽生鲜上市范围进行研究。

（二）推进阶段（2017年8月-2017年9月）

1.区社管局负责确定生鲜家禽产品供应企业，对供应企业的主体资格、屠宰加工条件、动物防疫条件、冷藏运输能力、质量安全管理制度、产能及供应情况（包括家禽种类、供应数量、价格等）进行核查，并以区管委会名义向社会公示。完成生鲜家禽产品供应与市场对接，明确供应时间、配送安排和对接方式，并协调签订配送合同。指导生鲜家禽产品供应企业完善冷链配送设施和配送网络建设。

2.区市场监管局负责制订农贸市场生鲜家禽产品经营档口升级改造标准。开展农贸市场生鲜家禽经营档口改造工作，组织拆除市场活禽经营档口的鸡笼、脱毛机等活禽储存、屠宰设备。落实生鲜家禽产品经营档口按标准配备冰柜、低温销售专柜等。组织开展对已完成改造的生鲜家禽产品经营档口进行验收。

3.区社管局、市场监管局分别制定家禽生鲜上市过渡期对生鲜家禽产品供应企业、经营档口补贴标准和发放操作办法，经财政部门同意后报区管委会审定。

4.区食安办会同宣传部门做好宣传发动，以区管委会名义向社会公告我区开展家禽生鲜上市工作，利用报刊、电视、移动通讯等媒体进行广泛宣传。

（三）组织实施阶段（2017年10月起）

1.从2017年10月起,在全区范围内的农贸市场、商场超市、餐饮服务单位等各类经营场所取消活禽经营交易，实现家禽生鲜上市。

2.相关单位按照各自职责分工落实生鲜家禽产品质量安全监管责任，督促农贸市场、超市和餐饮服务单位严把家禽生鲜上市“准入关”，依法查处违法从事活禽经营、私屠滥宰行为。

四、责任分工

（一）区食安办

负责家禽生鲜上市工作统筹协调；组织开展家禽生鲜上市宣传工作；承担家禽生鲜上市领导小组的日常工作。

（二）区社管局

负责协调鲜禽供应企业与市场对接,监督鲜禽产品质量；建立肉品质量安全体系和可追溯体系，严格落实无害化处理、消毒、质量控制和溯源管理等制度;查处私屠滥宰行为，协助查处经营环节依法应当检疫而未检疫或检疫不合格家禽产品等行为；研究制订对鲜禽供应企业的扶持政策。

（三）区市场监管局

负责家禽产品经营户工商登记注册工作，依申请对活禽经营户进行经营范围变更，取消活禽经营项目，负责家禽进入批发、零售市场或者生产加工企业后的质量安全监督管理。依法查处市场内无照经营行为和活禽销售行为；研究制订对家禽经营户的扶持政策。

（四）区财政局

配合有关部门制定扶持政策；根据职能部门申请，结合财力情况安排专项补助和工作经费，用于家禽生鲜上市工作开展。

（五）区卫计局

依据《中华人民共和国传染病防治法》，加强对人畜共患疫病的防控工作，为涉禽生产单位落实从业人员疫病防控和监测工作提供技术指导和人员培训。

（六）区宣教局

配合职能部门协调新闻媒体，正面宣传家禽生鲜上市工作的重要性和现实意义，营造良好的舆论环境。

（七）区执法分局

查处农贸市场外流动摊贩违法从事家禽经营行为，并配合主管部门查处无照从事家禽产品经营行为。

（八）区公安局

协助办理家禽产品配送车辆进城备案登记；协助开展家禽生鲜上市相关执法行动，加大对传播谣言等违法行为的打击力度。

（九）各街道办

配合落实辖区内家禽生鲜上市工作；配合落实农贸市场的家禽经营档口按时限、按标准改造及验收；协助生鲜家禽产品供应企业与生鲜家禽产品经营档口落实配送对接，确保生鲜家禽供应保障和产品配送工作。

六、工作要求

（一）高度重视

家禽生鲜上市是一项涉及民众饮食卫生、生命健康安全的重大民心民生工程。各有关部门要进一步提高思想认识，加强领导，认真贯彻落实家禽经营管理办法，切实加快生鲜上市工作进度，严格履行监管责任，保障公众健康和公共卫生安全。

（二）加强宣传

要采取多种形式、多渠道大力宣传家禽生鲜上市的积极意义，帮助公众消除购买食用生鲜家禽的心理障碍，引导人们培育科学健康的消费饮食习惯，共同营造更好的食品消费环境和社会氛围。

（三）齐抓共管

全面实施家禽生鲜上市是政府统一部署的一项工作，财政部门要做好政策资金扶持的落实，各职能部门要按职责分工加强监管，对违法从事活禽经营行为和不符合条件的经营商户经营生鲜家禽产品行为，依法查处，确保家禽生鲜上市工作顺利推进。

附件：大亚湾区家禽集中屠宰冷链配送生鲜上市责任分解表

附件

大亚湾区家禽集中屠宰冷链配送

生鲜上市责任分解表

| 序号 | 工作任务 | 责任单位 | 配合单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摸查区内家禽消费总体水平，明确生鲜家禽产品供应来源方式。 | 区社管局 | 区食安办 区市场监管局 |
| 2 | 审定鲜禽供应企业资格条件，包括：主体资格、屠宰加工条件、产能及供应情况、动物防疫条件、冷藏运输能力、供应价格、供应与销售对接方式、质量安全管理制度及生鲜家禽产品标签标识规范、配送规范、配送车辆标准。制定鲜禽供应企业补贴标准和发放操作办法。 | 区社管局 | 区食安办 区财政局 区公安局 |
| 3 | 确定鲜禽供应企业，签订供货合同，协调鲜禽供应企业与市场对接。 | 区社管局 | 区食安办 各街道办 区市场监管局 |
| 4 | 制定生鲜家禽产品经营档口升级改造标准。制定生鲜家禽产品经营、采购规范，制定台账登记管理、进货查验和索证索票制度，统一家禽加工、经营、采购、保存的卫生标准。制定生鲜上市环节补贴标准和发放操作办法。 | 区市场监管局 | 区食安办 区财政局 |
| 5 | 组织生鲜家禽产品经营档口改造。组织拆除市场活禽储存、屠宰设备。组织对已改造的生鲜家禽产品经营档口验收。 | 区市场监管局 | 各街道办 |
| 6 | 开展家禽生鲜上市工作宣传，做好舆论引导和舆情监测，营造良好的舆论环境。 | 区宣教局 | 区食安委 各成员单位 |
| 7 | 加强配送环节鲜禽质量监管，依法查处私屠滥宰行为。 | 区社管局 | 各街道办 区公安局 |
| 8 | 加强零售环节鲜禽质量监管，依法查处、取缔市场内及固定门店违法从事活禽经营、私宰交易行为。 | 区市场监管局 | 各街道办 区公安局 |
| 9 | 依法查处、取缔流通摊贩违法从事活禽经营、私宰交易行为。 | 区执法分局 | 各街道办 区公安局 |

公开方式：主动公开

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会办公室     2017年11月24日