附件

畜禽养殖废弃物资源化利用重点工作任务清单

| 序号 | 主要任务 | 牵头单位 | 主要参与部门 | 完成时限 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 持续做好禁养区内养殖场的养殖反弹清理整治工作 | 各街道 办事处 |  | 2018- 2020年 | 广东省贯彻落实中央第四环境保护督察组督察反馈意见整改方案 |
| 2 | 制定并公布畜禽养殖废弃物资源化利用具体实施方案 | 区社管局 | 区环保局 | 2018年3上旬 | 省和市方案 |
| 3 | 做好畜禽养殖直联直报工作，组织填报国家畜禽规模养殖场直联直报信息系统。 | 区社管局 | 区环保局 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 4 | 做好畜禽养殖直联直报工作，组织填报广东省畜禽养殖环境管理信息系统。 | 区环保局 | 区社管局 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 5 | 将畜禽养殖污染防治纳入日常执法监管范围，加大监督检查力度，加强畜禽规模养殖场污染排放监管，对设有固定排污口的畜禽规模养殖场，依法核发排污许可证。 | 区环保局 | 区社管局 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文 |
| 6 | 农业、环境保护部门要按照职能分别对畜禽养殖场生产备案工作和畜禽养殖场废弃物产生、排放、综合利用备案工作加强监督和指导。 | 区社管局 区环保局 |  | 2018- 2020年 | 省和市方案 |
| 7 | 制定指导性技术文件，分类指导畜禽养殖场采用适合的技术模式开展畜禽养殖废弃物源头减量、过程治理和末端资源化利用。 | 区社管局 区环保局 |  | 2018- 2020年 | 省和市方案 |
| 8 | 指导建立规模养殖场统一台账，制定治理路线图和时间 表，健全养殖污染疏堵结合、多部门联动的推进机制。 | 区社管局 区环保局 |  | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 9 | 执行国家畜禽粪污还田利用和检测标准、畜禽规模养殖场污染物减排核算办法及畜禽养殖粪污土地承载能力测算方法，畜禽养殖规模超过土地承载能力的县要合理调减养殖总量。 | 区社管局 区环保局 |  | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 10 | 积极争取上级财政支持，以规模养殖场为重点，整体推进畜禽养殖废弃物资源化利用。完善以绿色生态为导向的农业补贴制度。加大各级财政投入，支持规模养殖场、第三方处理企业、社会化服务组织粪污处理设施建设，积极推广使用有机肥。 | 区财政局 区社管局 | 区工贸局 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 11 | 对开展畜禽养殖废弃物资源化利用的畜禽规模养殖场依法落实环境保护税收优惠。 | 区住建局 区地税局 区国税局 | 区工贸局 区环保局 区社管局 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 12 | 把畜禽养殖废弃物资源化利用装备纳入农机购置补贴范围，实行敞开补贴。 | 区社管局 | 区财政局 | 2018- 2020年 | 国办发〔2017〕 48号文、省和市方案 |
| 13 | 加大绿色发展理念、畜禽养殖废弃物资源化利用工作宣传力度，畅通社会和舆论监督渠道，营造良好社会氛围。 | 区社管局 区环保局 |  | 2018- 2020年 | 省和市方案 |

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会办公室        2018年4月11日印